## TasksTemplate
TemplateType | TaskId | TaskName | GroupName | AssignedToEmails | DaysFromEvent | Bucket | Progress | Priority | Description | CheckListItems | Labels
Concert | 1 | Potvrdit datum a místo koncertu | Organizační tým |  | -90 | Příprava a plánování | Not started | Urgent | Zajistit potvrzení termínu a sálové smlouvy. Kontaktujte správce sálu a dohodněte podmínky pronájmu. | Odeslat poptávku;Podepsat smlouvu;Uhradit zálohu | Organizace;Logistika
Concert | 2 | Sestavit program koncertu | Dirigent |  | -75 | Umělci a program | Not started | Important | Vybrat skladby pro concert a sestavit finální program. Zohledněte dramaturgii, délku programu (cca 75 min) a technické požadavky. | Navrhnout repertoár;Schválit program sboristů;Vytisknout program | Hudba;Umělci
Concert | 3 | Připravit propagační materiály | Propagační tým |  | -60 | Propagace a marketing | Not started | Important | Vytvořit plakát, leták a příspěvky na sociální sítě. Použijte vizuální identitu sboru Campanula. | Připravit grafiku plakátu;Schválit design;Zadat do tisku;Sdílet na sociálních sítích | Propagace
Concert | 4 | Zajistit technické vybavení | Produkční tým |  | -30 | Produkce a logistika | Not started | Medium | Objednat zvukovou a světelnou techniku. Soordinate s technickým personálem sálu. | Zjistit požadavky na ozvučení;Pronajmout aparaturu;Zkontrolovat osvětlení | Logistika;Provoz
Concert | 5 | Zaslat pozvánky VIP hostům | Organizační tým |  | -45 | Propagace a marketing | Not started | Medium | Připravit a odeslat osobní pozvánky VIP hostům a partnerům. | Sestavit seznam hostů;Připravit text pozvánky;Odeslat pozvánky;Sledovat RSVP | Propagace;Organizace
Concert | 6 | Sestavit rozpočet koncertu | Finanční tým |  | -80 | Finance a administrativa | Not started | Important | Připravit detailní rozpočet zahrnující náklady na sál, techniku, propagaci a honoráře. | Shromáždit nabídky;Sestavit rozpočet;Schválit rozpočet vedením | Finance;Administrativa
Concert | 7 | Generální zkouška | Dirigent |  | -1 | Den koncertu | Not started | Urgent | Provést generální zkoušku v sále den před koncertem. Zkontrolovat akustiku a pohyb po jevišti. | Zvukový check;Světelný check;Zkouška s pianistou;Průchod celého programu | Hudba;Umělci;Provoz
Concert | 8 | Zvukový a světelný check | Produkční tým |  | 0 | Den koncertu | Not started | Urgent | Provést zvukový a světelný check 3 hodiny před koncertem. | Nastavit mikrofony;Vyzkoušet světelné scény;Koordinovat s techniky | Provoz;Logistika
Concert | 9 | Zajistit občerstvení pro zpěváky | Organizační tým |  | 0 | Den koncertu | Not started | Low | Připravit občerstvení (nápoje, ovoce) pro zpěváky v zákulisí. | Objednat catering;Připravit zákulisí;Uklidit po koncertě | Logistika;Organizace
Concert | 10 | Vyhodnocení koncertu a feedback | Organizační tým |  | 7 | Po koncertu | Not started | Medium | Uspořádat hodnotící schůzku, vyhodnotit průběh, shromáždit zpětnou vazbu členů. Připravit podklady pro příští concert. | Svolat schůzku;Vyhodnotit průběh;Zpracovat feedback;Archivovat dokumenty | Organizace;Administrativa
Concert | 11 | Závěrečné finanční vyúčtování | Finanční tým |  | 14 | Po koncertu | Not started | Important | Zpracovat závěrečné vyúčtování koncertu. Zahrnout příjmy z vstupného, sponzorské příspěvky a veškeré náklady. | Shromáždit faktury;Zpracovat vyúčtování;Schválit účetní uzávěrku | Finance;Administrativa

## Buckets
BucketName
Příprava a plánování
Umělci a program
Propagace a marketing
Produkce a logistika
Finance a administrativa
Den koncertu
Po koncertu

## Progress
ProgressName
Not started
In progress
Completed

## Priority
PriorityName
Low
Medium
Important
Urgent

## Labels
LabelName
Organizace
Umělci
Propagace
Logistika
Finance
Administrativa
Hudba
Provoz
IT

## Groups
GroupName | MemberEmails
Dirigent | dirigent@campanula.cz
Organizační tým | organizace@campanula.cz
Propagační tým | propagace@campanula.cz
Produkční tým | produkce@campanula.cz
Finanční tým | finance@campanula.cz
Zpěváci – Soprán | sopran@campanula.cz
Zpěváci – Alt | alt@campanula.cz
Zpěváci – Tenor | tenor@campanula.cz
Zpěváci – Bas | bas@campanula.cz
IT správce | it@campanula.cz