## Návod
Návod na tvorbu a aktualizaci "TasksTemplate"
TasksTemplate — šablony všech úkolů pro různé typy aktivit/koncertů (definováno ve sloupci TemplateType), vyplní se jednoznačný ale stručný název úkolu (sloupec TaskName), vybere se skupina (sloupec GroupName), tím se pomocí vzorce automaticky doplní hodnoty ve sloupci AssignedToEmails, doplní se hodnota, s jakým předstihem před koncertem má být úkol splněn ve sloupci DaysBeforeConcert, přiřadí se odpovídající fáze úkolu ve sloupci Bucket, doplní se VELMI PODROBNĚ popis ve sloupci Description (může obsahovat odkaz na interní web, či na dokument s dalšími informacemi, pokud by byl jejich rozsah příliš velký na úkol v Planneru), pokud má úkol více jednoduchých podúkolů, které si lze samostatně "odškrtávat", tak si je lze doplnit coby seznam hodnot oddělených středníkem do sloupce CheckListItems, do sloupce Labels možno doplnit jeden či více doplňujících popisků (možno v Planneru využít pro filtrování či seskupení)

## TasksTemplate
TemplateType | TaskId | TaskName | GroupName | AssignedToEmails | DaysFromEvent | Bucket | Progress | Priority | Description | CheckListItems | Labels
Dotace | 3.1 | Žádost o dotaci/e | Dotace | jolana.volakova@campanulajihlava.cz |  | Finance a administrativa |  | Medium | Od roku 2025 žádáme jen o jednu celoroční (2026 byly 2 dotace, neboť celková suma přesáhla 200 tis. což je maximum velké kulturní dotace). Detailní info v souboru Dotace.docx (na interním webu ve složce Komunikační web - Dokumenty\Návody\). https://campanulajihlava.sharepoint.com/Sdilene%20dokumenty/N%C3%A1vody/Dotace.docx Každoročně je třeba zkontrolovat aktuální podklady k Dotačním programů v kultuře na webu Magistrátu — https://www.jihlava.cz/kultura/ds-56718/p1=118030 (sekce Titulní stránka / Nabídka témat / Finance, dotace, poplatky / Dotační programy / Kultura), protože občas dochází k drobným změnám v dotačních žádostech, v návrhu smlouvy či ve formuláři dotačního vyúčtování. |  | Finance
Dotace | 3.2 | Vyúčtování dotace | Dotace | jolana.volakova@campanulajihlava.cz |  | Finance a administrativa |  | Medium | Od roku 2025 žádáme jen o jednu celoroční (2026 byly 2 dotace, neboť celková suma přesáhla 200 tis. což je maximum velké kulturní dotace). Detailní info v souboru Dotace.docx (na interním webu ve složce Komunikační web - Dokumenty\Návody\). https://campanulajihlava.sharepoint.com/Sdilene%20dokumenty/N%C3%A1vody/Dotace.docx Každoročně je třeba zkontrolovat aktuální podklady k Dotačním programů v kultuře na webu Magistrátu — https://www.jihlava.cz/kultura/ds-56718/p1=118030 (sekce Titulní stránka / Nabídka témat / Finance, dotace, poplatky / Dotační programy / Kultura), protože občas dochází k drobným změnám v dotačních žádostech, v návrhu smlouvy či ve formuláři dotačního vyúčtování.
Dramaturgický plán | 2 | Dramaturgie koncertů v příštím roce | Sbormistr | pavel.jirak@campanulajihlava.cz |  | Umělci a program |  | Important | PJ připraví dramaturgický plán na celou příští sezonu v prosinci předchozího, či nejpozději v první polovině ledna daného roku, abychom vše stihli zakalkulovat do dotační žádosti/žádostí, neb od dramaturgie se přímo odvíjí personální obsazení, a tedy i finanční náročnost koncertu (od 20-30 tis. Kč za malý koncert po 160-200 tis. Kč za velký s orchestrem a sólisty). Dotační žádosti se na Magistrát obvykle podávají koncem ledna. |  | Hudba
Velký v kostele | 4.1 | KOBB - Komorní orchestr Bohumila Boudy | Místopředseda | martina.kolarova@campanulajihlava.cz | -180 | Umělci a program |  | Medium
Velký v kostele | 4.2 | Extra hudebníci (volitelně) | Předseda | predseda@campanulajihlava.cz; pavla.krajickova@campanulajihlava.cz | -180 | Umělci a program |  | Medium
Velký v kostele | 4.3.1 | Oslovení sólistů, dohodnutí honoráře | Předseda | predseda@campanulajihlava.cz; pavla.krajickova@campanulajihlava.cz | -180 | Umělci a program |  | Important
Velký v kostele | 4.3.2 | Smlouvy o provedení uměleckého výkonu | Předseda | predseda@campanulajihlava.cz; pavla.krajickova@campanulajihlava.cz | -90 | Umělci a program |  | Medium
Velký v kostele | 4.3.3 | Podpis smlouvy | Finance | finance@campanulajihlava.cz; andrea.krontoradova@campanulajihlava.cz; jolana.volakova@campanulajihlava.cz | -30 | Finance a administrativa |  | Medium
Velký v kostele | 4.4.1 | Smlouva sbormistra | Předseda | predseda@campanulajihlava.cz; pavla.krajickova@campanulajihlava.cz |  | Finance a administrativa |  | Medium
Velký v kostele | 5.2.1 | Zamluvit kostel | Kostel | hana.molvova@campanulajihlava.cz | -60 | Příprava a plánování |  | Medium |  |  | Logistika
Velký v kostele | 5.2.2 | Smlouva o pronájmu kostela | Kostel | hana.molvova@campanulajihlava.cz | -30 | Finance a administrativa |  | Medium |  |  | Finance
Velký v kostele | 5.2.3 | Podpis smlouvy na faře | Kostel | hana.molvova@campanulajihlava.cz | -14 | Finance a administrativa |  | Medium |  |  | Administrativa
Velký v kostele | 5.2.4 | Připomenutí zkoušky/koncertu v kostele | Kostel | hana.molvova@campanulajihlava.cz | -14 | Produkce a logistika |  | Medium |  |  | Administrativa
| 5.2.4 | Platba za kostel | Finance | finance@campanulajihlava.cz; andrea.krontoradova@campanulajihlava.cz; jolana.volakova@campanulajihlava.cz | 7 | Finance a administrativa |  | Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

## Groups
GroupName | AssignedToEmails
Předseda | predseda@campanulajihlava.cz; pavla.krajickova@campanulajihlava.cz
Místopředseda | martina.kolarova@campanulajihlava.cz
Sbormistr | pavel.jirak@campanulajihlava.cz
Finance | finance@campanulajihlava.cz; andrea.krontoradova@campanulajihlava.cz; jolana.volakova@campanulajihlava.cz
Doprava | jiri.zajic@campanulajihlava.cz
Dotace | jolana.volakova@campanulajihlava.cz
Grafika-Podklady | pavel.jirak@campanulajihlava.cz
Grafika-Odeslání | katka.ruschkova@campanulajihlava.cz
Tisk
Tisk
Tisk
Kostel | hana.molvova@campanulajihlava.cz
Plakáty-Vyzvednutí | jolana.volakova@campanulajihlava.cz
Výlep-Předání | jolana.volakova@campanulajihlava.cz
Výlep-Objednávka
Výlep-Třešť | martin.mikes@campanulajihlava.cz
Výlep-Polná | vaclav.vacek@campanulajihlava.cz
Výlep-Jihlavsko | martin.mikes@campanulajihlava.cz; jiri.zajic@campanulajihlava.cz; nada.jozifkova@campanulajihlava.cz
Note on B1: Mikeš Martin: Seznam emailů oddělený středníky

## Buckets
Bucket | Description
Příprava a plánování | První kroky, rezervace, smlouvy, oslovení sólistů
Umělci a program | Sólisté, orchestr, dramaturgie
Propagace a marketing | Plakáty, grafika, pozvánky, sociální sítě
Produkce a logistika | Doprava, technika, nástroje, pódium
Finance a administrativa | Faktury, vyúčtování dotací, smlouvy, vstupenky
Den koncertu | Harmonogram, příprava sálu, zvukovka
Po koncertu | Vyúčtování, poděkování, archivace

## Progress
Progress
Not started
In progress
Completed

## Priority
Priority
Low
Medium
Important
Urgent

## Labels
Label | Name | Color | Usage
Label1 | Organizace | Pink |  | Pink | 1
Label2 | Umělci | Red |  | Red | 2
Label3 | Propagace | Yellow |  | Yellow | 3
Label4 | Logistika | Green |  | Green | 4
Label5 | Finance | Blue |  | Blue | 5
Label6 | Administrativa | Purple |  | Purple | 6
Label7 | Hudba | Bronze |  | Bronze | 7
Label8 | Provoz | Lime |  | Lime | 8
Label9 | IT | Aqua |  | Äqua | 9
|  | Gray |  | Gray | 10
|  | Silver |  | Silver | 11
|  | Brown |  | Brown | 12
|  | Cranberry |  | Cranberry | 13
|  | Orange |  | Orange | 14
|  | Peach |  | Peach | 15
|  | Marigold |  | Marigold | 16
|  | Light green |  | Light green | 17
|  | Dark green |  | Dark green | 18
|  | Teal |  | Teal | 19
|  | Light blue |  | Light blue | 20
|  | Dark blue |  | Dark blue | 21
|  | Lavender |  | Lavender | 22
|  | Plum |  | Plum | 23
|  | Light gray |  | Light gray | 24
|  | Dark gray |  | Dark gray | 25